## Datos
EVM - datos de entrada
Proyecto: | Portal de clientes | Fecha de corte: | 2026-10-03
Actividad | BAC ($) | % planificado | % real | AC ($) | Notas
Diseño UX | 8000000 | 100% | 100% | 7200000 | en amarillo lo que se llena (la fila 7 es opcional)
Desarrollo backend | 20000000 | 60% | 45% | 12000000 | porcentajes en decimal: 0,45 = 45%
Pruebas QA | 6000000 | 20% | 0% | 0

## EVM
Cálculos EVM
Portal de clientes - corte 2026-10-03
Actividad | BAC ($) | AC ($) | PV ($) | EV ($) | CV ($) | SV ($) | CPI | SPI | EAC ($) | ETC ($) | VAC ($) | Estado costo | Estado cronograma
Diseño UX | 8000000 | 7200000 | 8000000 | 8000000 | 800000 | 0 | 1.1111 | 1 | 7200000 | 0 | 800000 | UNDER_BUDGET | ON_SCHEDULE
Desarrollo backend | 20000000 | 12000000 | 12000000 | 9000000 | -3000000 | -3000000 | 0.75 | 0.75 | 26666666.6667 | 14666666.6667 | -6666666.6667 | OVER_BUDGET | BEHIND_SCHEDULE
Pruebas QA | 6000000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | -1200000 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | NOT_APPLICABLE | BEHIND_SCHEDULE
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Total proyecto | 34000000 | 19200000 | 21200000 | 17000000 | -2200000 | -4200000 | 0.88542 | 0.80189 | 38400000 | 19200000 | -4400000 | OVER_BUDGET | BEHIND_SCHEDULE

## Comparación API
Excel vs API
Tolerancia montos ($) | 0.01 |  | COINCIDE | 36
Tolerancia CPI/SPI | 0.0001 |  | DIFERENTE | 0
|  |  | PENDIENTE | 9
Entidad | Métrica | Excel | API | Diferencia | Tolerancia | Resultado
Diseño UX | PV | 8000000 | 8000000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Diseño UX | EV | 8000000 | 8000000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Diseño UX | CV | 800000 | 800000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Diseño UX | SV | 0 | 0 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Diseño UX | CPI | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111e-05 | 0.0001 | COINCIDE
Diseño UX | SPI | 1 | 1 | 0 | 0.0001 | COINCIDE
Diseño UX | EAC | 7200000 | 7200000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Diseño UX | ETC | 0 | 0 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Diseño UX | VAC | 800000 | 800000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Desarrollo backend | PV | 12000000 | 12000000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Desarrollo backend | EV | 9000000 | 9000000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Desarrollo backend | CV | -3000000 | -3000000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Desarrollo backend | SV | -3000000 | -3000000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Desarrollo backend | CPI | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.0001 | COINCIDE
Desarrollo backend | SPI | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.0001 | COINCIDE
Desarrollo backend | EAC | 26666666.6667 | 26666666.67 | -0.0033333 | 0.01 | COINCIDE
Desarrollo backend | ETC | 14666666.6667 | 14666666.67 | -0.0033333 | 0.01 | COINCIDE
Desarrollo backend | VAC | -6666666.6667 | -6666666.67 | 0.0033333 | 0.01 | COINCIDE
Pruebas QA | PV | 1200000 | 1200000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Pruebas QA | EV | 0 | 0 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Pruebas QA | CV | 0 | 0 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Pruebas QA | SV | -1200000 | -1200000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Pruebas QA | CPI | N/A | null |  | 0.0001 | COINCIDE
Pruebas QA | SPI | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | COINCIDE
Pruebas QA | EAC | N/A | null |  | 0.01 | COINCIDE
Pruebas QA | ETC | N/A | null |  | 0.01 | COINCIDE
Pruebas QA | VAC | N/A | null |  | 0.01 | COINCIDE
- | PV | N/A |  |  | 0.01 | PENDIENTE
- | EV | N/A |  |  | 0.01 | PENDIENTE
- | CV | N/A |  |  | 0.01 | PENDIENTE
- | SV | N/A |  |  | 0.01 | PENDIENTE
- | CPI | N/A |  |  | 0.0001 | PENDIENTE
- | SPI | N/A |  |  | 0.0001 | PENDIENTE
- | EAC | N/A |  |  | 0.01 | PENDIENTE
- | ETC | N/A |  |  | 0.01 | PENDIENTE
- | VAC | N/A |  |  | 0.01 | PENDIENTE
Proyecto | PV | 21200000 | 21200000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Proyecto | EV | 17000000 | 17000000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Proyecto | CV | -2200000 | -2200000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Proyecto | SV | -4200000 | -4200000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Proyecto | CPI | 0.88542 | 0.8854 | 1.6667e-05 | 0.0001 | COINCIDE
Proyecto | SPI | 0.80189 | 0.8019 | -1.3208e-05 | 0.0001 | COINCIDE
Proyecto | EAC | 38400000 | 38400000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Proyecto | ETC | 19200000 | 19200000 | 0 | 0.01 | COINCIDE
Proyecto | VAC | -4400000 | -4400000 | 0 | 0.01 | COINCIDE