## Datos
Datos de entrada - Portal de clientes
En azul los datos que se pueden cambiar
Actividad | BAC ($) | % planificado | % real | AC ($)
A. Diseño | 20000000 | 100% | 100% | 18000000
B. Desarrollo | 50000000 | 60% | 40% | 25000000
C. Pruebas | 10000000 | 20% | 30% | 2000000
D. Despliegue | 8000000 | 0% | 0% | 0
Tolerancias para comparar
Índices (CPI, SPI) | 0.0001 | la API redondea a 4 decimales
Dinero | 0.01 | la API redondea a 2 decimales

## EVM
Cálculo EVM
N/A = división por cero (en la API sale null)
Actividad | BAC | % plan | % real | AC | PV | EV | CV | SV | CPI | SPI | EAC | VAC | Costo | Cronograma | Chequeo CPI | Chequeo SPI | Chequeo VAC
A. Diseño | 20000000 | 100% | 100% | 18000000 | 20000000 | 20000000 | 2000000 | 0 | 1.1111 | 1 | 18000000 | 2000000 | Bajo presupuesto | A tiempo | OK | OK | OK
B. Desarrollo | 50000000 | 60% | 40% | 25000000 | 30000000 | 20000000 | -5000000 | -10000000 | 0.8 | 0.66667 | 62500000 | -12500000 | Sobre presupuesto | Atrasada | OK | OK | OK
C. Pruebas | 10000000 | 20% | 30% | 2000000 | 2000000 | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1.5 | 1.5 | 6666666.6667 | 3333333.3333 | Bajo presupuesto | Adelantada | OK | OK | OK
D. Despliegue | 8000000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | No aplicable | No aplicable | N/A | N/A | N/A
Total proyecto | 88000000 | 59.09% | 48.86% | 45000000 | 52000000 | 43000000 | -2000000 | -9000000 | 0.95556 | 0.82692 | 92093023.2558 | -4093023.2558 | Sobre presupuesto | Atrasado | OK | OK | OK
Chequeos del total
Promedio CPI de las actividades | 1.137
CPI total (EV/AC) | 0.95556
Diferencia | 0.18148
Promedio SPI de las actividades | 1.0556
SPI total (EV/PV) | 0.82692
Suma EAC actividades (sin D) | 87166666.6667
Suma EAC + BAC de D | 95166666.6667
EAC total | 92093023.2558
Suma VAC actividades | -7166666.6667
VAC total | -4093023.2558

## Comparación API
Excel vs API
Pegar en la columna D lo que devuelve la API (si viene null, escribir null)
OK: | 0 | Diferencias: | 0 | Pendientes: | 40
Entidad | Indicador | Excel | API | API (número) | Diferencia | Tolerancia | Estado | Posible causa
A. Diseño | PV | 20000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
A. Diseño | EV | 20000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
A. Diseño | CV | 2000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
A. Diseño | SV | 0 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
A. Diseño | CPI | 1.1111 |  |  |  | 0.0001 | PENDIENTE
A. Diseño | SPI | 1 |  |  |  | 0.0001 | PENDIENTE
A. Diseño | EAC | 18000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
A. Diseño | VAC | 2000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
B. Desarrollo | PV | 30000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
B. Desarrollo | EV | 20000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
B. Desarrollo | CV | -5000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
B. Desarrollo | SV | -10000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
B. Desarrollo | CPI | 0.8 |  |  |  | 0.0001 | PENDIENTE
B. Desarrollo | SPI | 0.66667 |  |  |  | 0.0001 | PENDIENTE
B. Desarrollo | EAC | 62500000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
B. Desarrollo | VAC | -12500000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
C. Pruebas | PV | 2000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
C. Pruebas | EV | 3000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
C. Pruebas | CV | 1000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
C. Pruebas | SV | 1000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
C. Pruebas | CPI | 1.5 |  |  |  | 0.0001 | PENDIENTE
C. Pruebas | SPI | 1.5 |  |  |  | 0.0001 | PENDIENTE
C. Pruebas | EAC | 6666666.6667 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
C. Pruebas | VAC | 3333333.3333 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
D. Despliegue | PV | 0 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
D. Despliegue | EV | 0 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
D. Despliegue | CV | 0 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
D. Despliegue | SV | 0 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
D. Despliegue | CPI | N/A |  |  |  | 0.0001 | PENDIENTE
D. Despliegue | SPI | N/A |  |  |  | 0.0001 | PENDIENTE
D. Despliegue | EAC | N/A |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
D. Despliegue | VAC | N/A |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
Proyecto | PV | 52000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
Proyecto | EV | 43000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
Proyecto | CV | -2000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
Proyecto | SV | -9000000 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
Proyecto | CPI | 0.95556 |  |  |  | 0.0001 | PENDIENTE
Proyecto | SPI | 0.82692 |  |  |  | 0.0001 | PENDIENTE
Proyecto | EAC | 92093023.2558 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE
Proyecto | VAC | -4093023.2558 |  |  |  | 0.01 | PENDIENTE

## Notas
Notas
- Datos: ejercicio Portal de clientes (v2). Si el proyecto del repo trae otros valores, cambiar Datos!B4:E7.
- Fórmulas del enunciado. El total del proyecto suma montos y recalcula los índices (no promedia).
- No redondeo nada, los decimales que se ven son solo formato. Así se nota si la API redondea antes.
- N/A aquí = null en la API. Si la API da null donde aquí hay N/A, cuenta como OK.
- Tolerancias en Datos!B11:B12.
- Solo sirve para 4 actividades; si hay más toca agregar filas en las tres hojas.
- Los valores de la API los saco de /api-docs.